## 需求分列及报价
类别 | 子项 | 功能说明 | 预计人手 |  | 预计开发周期 | 成本单价 | 单项成本总计
基础设计 | 数据库设计 | 对于本系统的数据库及表间关系进行设计开发 | DBA | 1 | 2 | 2000 | 4000
| 基础框架开发 | 数据库连接,权限控制等基础功能设计开发 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 后端 | 2 | 2 | 2500 | 10000
| 其他 | 各类文档撰写 | 其他 | 1 | 2 | 1000 | 2000
清关功能 | 清关流程 | 物流部发起清关流程,如有超时,自动报警,可批量进行通关确认,待收货店铺逐一/批量确认收货后,计入收货店铺库存,店铺可以看见自己的到货基本信息 分离输入信息,到港/+48h支付关税提醒 税差异标红. 税收两次上传 | DBA | 1 | 1.5 | 2000 | 3000
|  |  | 前端 | 1 | 3 | 1500 | 4500
|  |  | 后端 | 2 | 3 | 2500 | 15000
| 清关报表 | 清关明细报表,清关差异报表,周转率报表 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 后端 | 1 | 3 | 2500 | 7500
仓库功能 | 仓库基础功能 | 基础仓库管理,出入库管理,库存管理, | DBA | 1 | 2 | 2000 | 4000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 2 | 3 | 2500 | 15000
| 仓库盘点功能 | 手持设备采集盘点数据,上传至PC端完成盘点工作 | DBA | 1 | 0.25 | 2000 | 500
|  |  | 前端 | 1 | 0.5 | 1000 | 500
|  |  | 后端 | 1 | 3 | 2500 | 7500
| 库存修改流程 | 通过申请审批流程,完成库存修改 其他修改:店员提交,经理审批,大区经理审批,大金额需销售总监审批,更大金额老板审批,物流部处理 报损:同上 礼品:公关部/市场部提交,经理审批,总监审批,总经理审批,物流部处理 | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 1 | 3 | 2500 | 7500
| 仓库报表 | 仓库明细报表,货物流转报表,盘点报表 | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 1 | 2 | 2500 | 5000
销售功能 | 销售数据手工/上传功能 | 通过手工输入或者EXCEL上传销售数据,系统自动控制各个库存,如有异常,自动报警 | DBA | 1 | 0.25 | 2000 | 500
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 2 | 3 | 2500 | 15000
| 销售报表 | 销售明细报表,销售统计报表 | DBA | 1 | 0.25 | 2000 | 500
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 1 | 1 | 2500 | 2500
借货功能 | 借货流程 | 由收货店铺发起借货申请,通过商品部审批后,发货店铺发货,收货店铺收货;库存转移至收货店铺,超过借货时间的,发出警告邮件daily 续借流程:商品部审批,控制号会改变. 不允许负库存. 区分借货及寄售借货 借货转转货可销售 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 2 | 3.5 | 2500 | 17500
| 还货流程 | 借货店铺发起还货流程,归还货物记录为物流状态,待被借店铺确认收货后,将库存转移至被借店铺 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 2 | 1 | 2500 | 5000
| 借货报表 | 借还明细报表,借还差异报表 | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 1 | 2 | 2500 | 5000
转货功能接入 | 装货相关功能与仓库接入 | 1. 转入转出货物与实际库存挂钩 2. 运转中货物与待入库存挂钩 3. 转货模块物品基础库与本系统合并 | DBA | 1 | 2 | 2000 | 4000
|  |  | 后端 | 2 | 4 | 2500 | 20000
邮件推送服务端 |  | 推送邮件及处理较大数据的固定服务端 | 后端 | 1 | 2 | 2500 | 5000
税前合计 |  |  |  | 5 | 44 |  | 180000
所得税 |  | 6% |  |  |  |  | 10800
税后合计 | [6 empty] | 190800

## 人工单价 (hidden)
人员类型 | 单价
DBA | 2000
前端 | 1500
后端 | 2500
其他 | 1000