## 需求分列及报价
类别 | 子项 | 功能说明 | 预计人手 |  | 预计开发周期 | 成本单价 | 单项成本总计 | 备注
基础设计 | 数据库设计 | 对于本系统的数据库及表间关系进行设计开发 | DBA | 1 | 2 | 2000 | 4000
| 基础框架开发 | 数据库连接,权限控制等基础功能设计开发 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 后端 | 2 | 2 | 2500 | 10000
| 其他 | 现场培训 | 其他 | 1 | 0.5 | 1000 | 500 | 提供1次各0.5天的现场培训
|  | 各类文档撰写 | 其他 | 1 | 2 | 1000 | 2000
清关功能 | 清关流程 | 物流部发起清关流程,如有超时,自动报警,可批量进行通关确认,店铺可以看见自己的到货基本信息, 并发送到货信息邮件到店铺 到港/+48h支付关税提醒 税差异标红. 税收两次上传 | DBA | 1 | 1.5 | 2000 | 3000
|  |  | 前端 | 1 | 3 | 1500 | 4500
|  |  | 后端 | 2 | 3 | 2500 | 15000
| 清关报表 | 清关明细报表,清关差异报表 | DBA | 1 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 后端 | 1 | 3 | 2500 | 7500
仓库功能 (只负责物料库简单管理,不涉及成品库及店铺库存管理,且与转货/内购系统无内在联系) | 仓库基础功能 | 基础仓库管理;无出入库管理,无仓库流程管理 | DBA | 1 | 2 | 2000 | 4000
|  |  | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 2 | 3 | 2500 | 15000
| 仓库报表 | 仓库明细报表 | 前端 | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 后端 | 1 | 2 | 2500 | 5000
税前合计 |  |  |  | 5 | 30 |  | 79500
折扣 | [6 empty] | -29500
折扣后税前合计 | [6 empty] | 50000
所得税 |  | 17% |  |  |  |  | 8500
税后合计 | [6 empty] | 58500 | 报价仅包含上述表格内容,任何超出或需要修改的内容,均按2500元/工作日/工程师,预先收取.

## 人工单价 (hidden)
人员类型 | 单价
DBA | 2000
前端 | 1500
后端 | 2500
其他 | 1000