## 内购系统
主模块 | 次级模块 | 功能说明 | 备注 | 与最终需求区别 | 差异部分开发天数 | 差异部分开发价格
员工内购模块 | 内购申请 | 申请/修改/撤销 | 提供货币选择人民币/港币/美元),除人民币外,提供PDF申请模板保存/打印功能 | 1. 增加绑定购买店面 2. 增加7种货币及相关支持 3. 增加单一申请单金额超额预警功能 | 2 | 5000
| 内购进度查询 |  | 审批通过后,生成唯一编码(一维码) |  |  | 0
| 内购历史查询 |  |  |  |  | 0
审批模块 | 审批处理 | 通过/不通过且返还额度/不通过且不返还额度 | 1. 申请:两层审批:经理/商品部/财务总监(线下) 撤销:一层审批:商品部 2. 商品部审批可修改折扣率及折扣时间 3. 折扣申请时间内撤销自动返还额度 折扣申请时间外撤销,默认不返还额度 | 1. 增加财务部审批节点 2. 增加商品部批量审批功能 3. 增加经理审核界面内容PDF打印功能 4. 增加商品部修改/撤销原因填写功能 5. 增加审批超时预警功能 6. 增加商品部最终审批异常筛选功能 | 5 | 12500
| 审批历史查询 |  |  | 1. 增加货币,时间段,人员等搜索条件 2. 增加导出PDF功能 | 1 | 2500
| 购买失败处理 |  | 删除多余物品后完成内购流程 |  |  | 0
店面确认模块 | 唯一码查询 | 确认购买/购买(部分)失败 | 如失败,则转回商品部删除多余物品后完成内购流程 | 1. 增加待买物品列表查询及打印功能 2. 增加申请单打印功能 3. 增加重复购买等购买异常预警功能 | 3 | 7500
基础模块 | 员工信息 | 员工姓名/权限 | 基础界面 | 1. 增加权限导入功能 2. 增加冻结类型控制功能 | 1 | 2500
| 员工额度管理 | 管理查看员工的可用额度 |  |  |  | 0
| 店面管理 | 管理店面信息 |  |  |  | 0
| 商品管理 | 管理商品的信息,折扣信息,折扣时间信息 | 基础界面 |  |  | 0
其他 |  |  |  | 1. 增加本地缓存及定时同步功能 | 3 | 7500
| 合计 |  |  |  | 15 | 37500

## 转货系统
主模块 | 次级模块 | 功能说明 | 备注 | 与最终需求区别 | 差异部分开发天数 | 差异部分开发价格
换货申请模块 | 换货申请 | 申请/查看 | 转入店面/商品部申请 | 1. 增加登录员工店铺自动判断锁定功能 2. 增加转货类型判断功能 3. 增加添加物品货号/双货号标注功能 | 3 | 7500
| 换货进度查看 |  |  | 1. 增加申请单/发货单/收货单单据转存EXCEL功能 | 0.5 | 1250
| 换货历史查看 |  |  |  |  | 0
转货流程 | 审批处理 | 通过/不通过 | 1. 三层审批:商品部,可修改可审批 财务,只可审批,审批失败则结束 店面,可确认,如有误,则退还商品部修改后再由店面确认 | 1. 增加财务部批量审批功能 2. 增加商品部修改原因填写功能 | 1 | 2500
| 转出转入确认 |  | 1. 转出店面确认后填写货运号,进入货运流程(系统不监控) 2. 转入店面确认时,记录收货时间,收货人,及收货状态 3. 转入店面,可完全确认/部分确认/不确认,非完全确认的,有商品部修改转货单 | 1. 增加发货单/收货单货号比对功能 2. 增加发货单物流信息填写功能 | 1 | 2500
| 物流确认 |  | 1. 转入店面完全确认/部分确认并由商品部修改转货单后,交由物流部分确认 | 1. 增加物流差异报告功能 2. 增加物流导出未完成单据功能 3. 增加物流导入外部完成单据,并自动审批提交功能 4. 增加物流按时间段导出已完成单据功能 | 4 | 10000
基础信息 | 店面信息 | 管理店面信息 |  |  |  | 0
| 员工信息 | 员工姓名/权限 |  | 1. 增加单一用户管理多店铺功能 | 4 | 10000
| 商品管理 | 管理商品信息 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 13.5 | 33750